## 1-Visitas Novedades ETDH
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | SALESIANO-CESCAL | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 2 y 3 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | CEA-AUTO CINCO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 7 y 8 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | PADRE ELADIO AGUDELO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 9 y 10 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | INDEP | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 14 y 15 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | INTESIS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 16 y 17 de septeimbre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | CENTRO TECNOLÒGICO DE CÙCUTA | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 21 y 22 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | COMFAORIENTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 23 y 24 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | ACADEMIA POPULAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 28 y 29 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9- | IDENS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 30 septiembre y 1 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | LIDERAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 5 y 6 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
11 | PROTELCO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 7 y 8 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
12 | ITSI | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 14 y 15 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
13 | EDUNORTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 19 Y 20 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
14 | COMFANORTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 21 Y 22 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio

## 2-Visitas ETDH a Clausurar
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | FUNDACION ALCATRAZ ONG | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 4 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | PROINCOL | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 11 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | CORPODENS | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 18 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | ANDALUCIA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 25 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | HALCONES DE CUCUTA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 2 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | ENGLISH TIME CORPORATION S.A.S | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 9 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | KUMON | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 23 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | MARIA REINA (INTEMARE) | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 30 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9- | INSTITUTO DE FORMACION GLOBAL | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 6 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | INSTITUTO DE IDIOMAS MBA VIP SAS | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 13 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
11 | ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE - E.F.L | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 9 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
12 | MICHIGAN CORPROTION LTDA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 23 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
13 | CEA AUTOCAÑA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 27 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
14 | SN ALBERTO MAGNO | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 30 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio

## 3-Visitas ETDH Nuevos
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | Instituto IDENS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 6,7 y 8 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.
2 | Inst Fraternidad de la Sagrada Familia | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 13.14 y 15 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.
3 | Centro de formación CEFORTEC | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 20.21 y 22 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.
4 | Instituto CREAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 27.28 y 29 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.
5 | Inst Camacho Ochoa | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 3.4 y 5 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.
6 | CEA Academia Ovallos | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 10,11 y 12 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio.

## 4-Visitas a vigilados
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | FUNDACION ALCATRAZ ONG | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 4 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | PROINCOL | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 11 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | CORPODENS | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 18 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | ANDALUCIA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 25 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | HALCONES DE CUCUTA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 2 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | ENGLISH TIME CORPORATION S.A.S | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 9 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | KUMON | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 23 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | MARIA REINA (INTEMARE) | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 30 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9- | INSTITUTO DE FORMACION GLOBAL | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 6 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | INSTITUTO DE IDIOMAS MBA VIP SAS | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 13 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
11 | ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE - E.F.L | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 9 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
12 | MICHIGAN CORPROTION LTDA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 23 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
13 | CEA AUTOCAÑA | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 27 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
14- | SN ALBERTO MAGNO | Principal | ETDH | 01)-Visita de control normativo para verificar las condiciones en que està operando la IE de ETDH. | 30 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
15 | Col Nuestra Señora del Pilar | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 13-14-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
16 | Col Santa María Siglo XXI | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 15-16-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
17 | Arcangel Rafael. | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 20-21-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
18 | Colegio Panamericano. | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 22-23-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
19 | San Tarcisio. | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 26-27-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
20 | Niña Maria | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 28-29-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
21 | Col Sin Fronteras | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 30-10 y 03-11 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
22 | Col Club Infantil Natividad | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 04-05-11-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
23 | SONRISITA DE COLORES. | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 06-09-11-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
24 | Academia comercial ACOANDES | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 10-11-11-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio

## 5- Visitas controlado
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | SALESIANO-CESCAL | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 2 y 3 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | CEA-AUTO CINCO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 7 y 8 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | PADRE ELADIO AGUDELO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 9 y 10 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | INDEP | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 14 y 15 de Septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | INTESIS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 16 y 17 de septeimbre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | CENTRO TECNOLÒGICO DE CÙCUTA | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 21 y 22 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | COMFAORIENTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 23 y 24 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | ACADEMIA POPULAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 28 y 29 de septiembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9- | IDENS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 30 septiembre y 1 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | LIDERAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 5 y 6 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
11 | PROTELCO | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 7 y 8 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
12 | ITSI | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 14 y 15 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
13 | EDUNORTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 19 Y 20 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
14- | COMFANORTE | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para aprobaciòn de programas o renovaciòn de registros de programas | 21 Y 22 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
15 | Instituto Atlantis System | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 1/2/09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
16 | Col Mixto Los Libertadores | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 44077 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
17 | Jardín Infantil Mu pequeño Mundo | principal | no oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 4/09/2020. | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
18 | Maria Reina del Tirol(antes Nuevo Horizonte.) |  | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 7/8/09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
19 | Instituto Líderes del Futuro | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 9 Y 10 /09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
20 | Centro Educativo Daniel | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 11Y 14 /09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
21 | Instituto CONFAORIENTE | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 15 y 16/09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
22 | Colegio Espiritu Santo | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 17 y 18/09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
23 | Col Mil Gustavo Matamoros D´Costa | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 21y22/09/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
24 | Col Innovación Estudiantil | principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 23-24-09-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
25 | Col Paraiso del Saber | Principal | NO oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EVI. | 25-28-09-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
26 | Col Mis Primeros Genios del Futuro | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EV | 29-30-09-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
27 | Col Académico Cervantes | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EV | 01-02-10-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
28 | Col San José | Principal | No oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EV | 5/6/10/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
29 | Instituto Proyección Siglo XXI | Principal | NO oficial | 04-Actividades de depuración de los sistemas de información.-Verificación de la idoneidad de la información reportada por los EE en el sistema de información EV | 7/8/10/20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio

## 6- Visitas nuevos privados
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | Instituto IDENS | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 6,7 y 8 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | Inst Fraternidad de la Sagrada Familia | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 13.14 y 15 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | Centro de formación CEFORTEC | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 20.21 y 22 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | Instituto CREAR | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 27.28 y 29 de octubre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | Inst Camacho Ochoa | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 3.4 y 5 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | CEA Academia Ovallos | Principal | ETDH | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 10,11 y 12 de noviembre | Lesmes Ernesto Garcia Caceres-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | Instituto IDENS | principal | No oficial | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 12-13-11-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | CE Castillo de Ilusiones | Principal | No oficial | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 2020-11-17 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9 | CE Pequeños Gigantes | Principal | No oficial | (02)-Visita de verificación de cumplimento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento | 2020-11-18 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | Instituto Jon Kabat Zinn | Principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 2020-11-19 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
11 | CE British School | Principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 2020-11-20 | adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
12 | Col Creando Futuro | principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 2020-11-23 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
13 | Col Juan XXIII | Principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 2020-11-24 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
14 | Inst Fraternidad de la Sagrada Familia | Principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 25-26-11-20 | Adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
15 | Col.Pedagógico Baraquel. | Principal | No oficial | (02)- visita de verificacion de cumplimiento de requisitos exigidos para expedir licencias de funcionamiento. | 27-30-11-20 | adela Rico Caicedo-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio

## 7- Visitas Oficales
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. |  |  | AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLAN DE VISITAS Y/O ACTUACIONES DE CONTROL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2020 |  |  |  | ESPACIO RESERVADO PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE EJECUCION
N° DE ORDEN | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | SEDE ATENDIDA | TIPO EE | TIPO DE VISITA O DE ACTUACION | FECHA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SITUACION TRATADA O ACTUACION REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
1 | Col Club de Leones | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 14,15,16/07/ | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
2 | Col Luis Carlos Galán Sarmiento | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 21,22,23/07/ | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
3 | Col Andrés Bello | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 28,29,30/07/ | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
4 | Col Simón Bolivar | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 4/5/6/08 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
5 | Col San José-El Trigal | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 11,12,13/08/ | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
6 | Col Julio Pérez Ferrero | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 14,15,16/07 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
7 | Col Nuestra Señora de Belén | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 21,22,23/07 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
8 | Col Alejandro Gutierrez Calderón | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 28,29,30/07 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
9 | Col Jaime Garzón | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 4,5,6/08 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio
10 | Col Manuel Fernández de Novoa | Principal | Oficial | (01)-Visita de control normativo-Verificación de las condiciones en que está operando el EE en todas las dimensiones de la gestión | 11,12,13/08 | Jaime Omar Carrero-Integrante del Equipo de Inspeccipón y Vigilancia-EIV | Pendiente para ejecutar en el segundo semestre a partir de septiembre y/o cuando se levante el aislamiento preventivo obligatorio